## หน้าปก
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมา
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
งานวางแผน สถิติและวิชาการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

## บัญชีสรุป
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น รอบระยะเวลา 6 เดือน
บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ
| ทั้งหมด |  | ที่แล้วเสร็จ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | 4 | 57.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.1429
1.2 แผนงานเกษตร | 3 | 42.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.8571
รวม | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50
2.3 แผนงานบริหารงานคลัง | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
รวม | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
3.1 แผนงานงบกลาง | 4 | 25 | 4 | 100 | 0 | 0 | - | 0
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
3.3 แผนงานสาธารณสุข | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 5 | 31.25 | 2 | 40 | 0 | 0 | 3 | 30
รวม | 16 | 100 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 10 | 62.5
4. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร | 6 | 75 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 5 | 83.3333
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 25 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 16.6667
4.3 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 | 12.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 16.6667
รวม | 8 | 100 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 6 | 75
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
5.1 แผนงานการศึกษา | 19 | 67.8571 | 3 | 10.7143 | 0 | 0 | 16 | 64
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 9 | 32.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36
รวม | 28 | 100 | 3 | 10.7143 | 0 | 0 | 25 | 89.28
6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 12 | 63.1579 | 1 | 5.2632 | 0 | 0 | 11 | 61.1111
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 7 | 36.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
รวม | 19 | 100 | 1 | 5.2632 | 0 | 0 | 18 | 94.73
รวมทั้งสิ้น | 88 | 100 | 26 | 29.5455 | 0 | 0 | 76 | 86.34

## ยุทธ1เศรษฐกิจ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น รอบระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ | - จัดกิจกรรมฝึกอบรม การจัดซื้อวัสดุ | 12000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| ประชาชนตำบลห้วยม้า | อุปกรณ์ และ การเพิ่มทักษะสำหรับ | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | การประกอบอาชีพ | ปี 2565
หน้า 197
2 | โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรุป | - อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน | 140000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กลุ่มสตรีฯ
| สมุนไพรเพื่อสุขภาพและการจำหน่วย | หมู่ที่ 1 - 14 ตำบลห้วยม้า | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  |  | หมู่ที่ 1-14
| เชิงธุรกิจ | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ | ปี 2565
หน้า 201
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล | - จัดกิจกรรมฝึกอบรม การจัดซื้อวัสดุ | 12000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กลุ่มผู้สูงอายุ
| ห้วยม้า | อุปกรณ์ และ การเพิ่มทักษะสำหรับ | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ผู้สูงอายุตำบลห้วยม้า | ปี 2565
หน้า 197
4 | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น | 20000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กลุ่มผู้สูงอายุ
| ตำบลห้วยม้า ประจำปี 2565 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | ปี 2565
หน้า 201
รวม | 4 โครงการ |  | 184000

## 1.2
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการ/กิจกรรมดำเนินตามแนวทาง | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม | 12000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | ดำเนินตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | พอเพียง ที่ทาง อบต.ห้วยม้า จัดทำเอง | ปี 2565
|  | หรือร่วมกบหน่วยงานอื่น เช่น ค่าวัสดุ | หน้า 212
อุปกรณ์ที่ใช้ในการการอบรม ค่าวิทยากร
ค่าลงทะเบียน การอบรม ตลอดจนรายจ่าย
ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการฯ
2 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมเกษตรกร | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ | 12000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| ทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อ |  | ตามข้อบัญญัติฯ
| ลดต้นทุนการผลิต |  | ปี 2565
หน้า 212
3 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร | - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร | 20000 |  |  | P | ศูนย์ถ่ายทอด | สนง.ปลัด
|  | ตลอดจนรายการต่างๆ ที่กำหนดให้เป็น | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | เทคโนโลยีฯ
|  | รายจ่ายประเภทนี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | ปี 2565 |  |  |  | อบต.ห้วยม้า
|  | ของ อบต.ห้วยม้า | หน้า 213
รวม | 3 โครงการ |  | 44000

## ยุทธ2การบริหารจัดการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ งานประจำปี | - เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำเอกสาร | 30000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| พ.ศ. 2564 | รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ของ อบต.ห้วยม้า | ปี 2565
หน้า 137
2 | ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | 14000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| หรือพัฒนาองค์กร | หรือพัฒนาองค์กร | ตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2565
หน้า 143
รวม | 2 โครงการ |  | 44000

## งานวางแผนสถิติและวิชาการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
| แผนงานบริหารทั่วไป | งานวางแผน สถิติ และวิชการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการประชุมประชาคมตำบล | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น | 10000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| การจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | ปี 2565
หน้า 144
2 | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น | 20000 |  |  | P | หมู่ที่ 1 - 14 | สนง.ปลัด
| การจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | ปี 2565
หน้า 145
รวม | 2 โครงการ |  | 30000

## แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
| แผนงานบริหารทั่วไป | งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ |  | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการสร้างเสริมการป้องกันการทุจริต | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น | 12000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ | ตามข้อบัญญัติฯ
| ประจำปี 2565 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | ปี 2565
หน้า 198
2 | โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น | 10000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ | ตามข้อบัญญัติฯ
| พ.ศ. 2540 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | ปี 2565
หน้า 198
3 | โครงการเสริมสร้างความรู้พัฒนา | - จัดให้สมาชิกสภา อบต.ห้วยม้า และ | 10000 | P |  |  | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| ศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิก | คณะผู้บริหาร อบต.ห้วยม้าเข้ารับการอบรม | ตามข้อบัญญัติฯ
| สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า | ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและ | ปี 2565
|  | หนังสือสั่งการต่าง ๆ ของราชการที่ควรรู้ | หน้า 199
และเข้าใจให้ถูกต้อง
4 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น | 12000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ | ตามข้อบัญญัติฯ
| พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | ปี 2565
| ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า |  | หน้า 200
รวม | 4 โครงการ |  | 44000

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัยากรมนุษย์และสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการ/กิจกรรมการป้องกันและ | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ | 12000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| แก้ไขปัญหายาเสพติด | อบต.ห้วยม้าจัดทำเองหรือหน่วยงานอื่น เช่น | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าวิทยากร | ปี 2565
|  | ค่าลงทะเบียนในการอบรม ตลอดจนรายจ่าย | หน้า 196
ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการฯ
1. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. จัด/ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก
3. จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ยาเสพติด
รวม | 1 โครงการ |  | 12000

## แผนงานสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | - เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์ | 3000 |  |  | P | หมู่ที่ 1-14 | สนง.ปลัด
| จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน | และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ | ตามข้อบัญญัติฯ
| ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง | ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิสุนัขบ้า | ปี 2565
| พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง | ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง | หน้า 176
| เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช | พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
| กุมารีศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี | สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี
2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร | 20000 | P |  |  | หมู่ที่ 1-14 | สนง.ปลัด
| และส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ | อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ | ตามข้อบัญญัติฯ | ใช้งบประมาณ
| ประชาชน | ค่าวัสดุเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกัน | ปี 2565 | 13600
|  | โรคต่างๆ และเป็นค่าซื้อวัสดุที่จำเป็น | หน้า 177
ในการควบคุมโรคต่างๆ เช่น การจัดซื้อ
อุปกรณ์การคัดกรองโรคต่างๆตลอดจนก
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ | 20000 |  |  | P | หมู่ที่ 1-14 | สนง.ปลัด
| จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน | ในการฉีด ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตาม | ตามข้อบัญญัติฯ
| ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง | จำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี | ปี 2565
| พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง | เจ้าของ จากการสำรวจของ อปท. | หน้า 177
4 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | - จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 60000 | P |  |  | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
|  | ตลอดจนวัสดุรายการต่างๆ ที่กำหนดให้เป็น | ตามข้อบัญญัติฯ | โอนเพิ่ม 13,000
|  | รายจ่ายประเภทนี้ เช่น | ปี 2565 | ใช้งบฯ 66,000
|  | จัดซื้อทรายอะเบท, น้ำยาสำหรับกำจัดแมลง | หน้า 177 | ผูกพัน 7,000
ศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรค หรือ
|  | ป้องกัน กำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค | 253230
น้ำยาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
5 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 280000 |  |  | P | หมู่ที่ 1-14 | สนง.ปลัด
|  | ตามโครงการ ฯ หมู่บ้านละ 20,000 บาท | ตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2565
หน้า 178
6 | โครงการ/กิจกรรมของเงินกองทุนหลัก | - บริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกัน | 253350 |  | P |  | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) | สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) | อุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม | 6 โครงการ |  | 889580

## แผนงานรักษาความสงบ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น | 10000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ | ตามข้อบัญญัติฯ
| ตำบลห้วยม้า ประจำปี 2565 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | ปี 2565
หน้า 155
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น | 5000 | P |  |  | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| การปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.ตามมาตรการ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ | ตามข้อบัญญัติฯ | ใช้เงิน
| ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | ปี 2565 | 4950
| เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 |  | หน้า 155 | งบฯเหลือ 50 บ.
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น | 5000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| การปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.ตามมาตรการ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ | ตามข้อบัญญัติฯ
| ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | ปี 2565
| สงกรานต์ ประจำปี 2565 |  | หน้า 156
4 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น | 10000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | ปี 2565
หน้า 156
5 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม | - จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลทุ่งโอ้ง | 9000 | P |  |  | เทศบาล | สนง.ปลัด
| ในการช่วยเหลือประชาชนของ | ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม | ตามข้อบัญญัติฯ | อุดหนุน ทต.ทุ่งโฮ้ง |  |  | ตำบลทุ่งโฮ้ง
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.เมืองแพร่) | ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร | ปี 2565 | ใช้เงิน
|  | ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.เมืองแพร่) | หน้า 157 | 9000
รวม | 5 โครงการ |  | 39000 | 13950

## ยุทธ3งบกลาง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคม
งบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้ | - จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพช่วยเหลือ | 13800000 | P |  |  | หมู่ที่ 1-14 | สนง.ปลัด
| ให้แก่ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ จ่ายตามช่วงอายุ ดังนี้ | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย
|  | อายุ 60 -69 ปี คนละ 600 บาท | ปี 2565 | 5216700
|  | อายุ 70-79 ปี คนละ 700 บาท | หน้า 129 | คงเหลือ
|  | อายุ 80-89 ปี คนละ 800 บาท |  | 8583300
อายุ 90 ขึ้นไป คนละ 1,000 บาท
2 | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ | - จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพช่วยเหลือ | 3020000 | P |  |  | หมู่ที่ 1-14 | สนง.ปลัด
| ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | คนพิการ จำนวน 300 คนๆ ละ 800 บาท | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย
|  | สำหรับคนพิการ อายุต่ำกวา 18 ปี | ปี 2565 | 1107000
|  | จ่ายคนละ 1,000 บาท | หน้า 130 | คงเหลือ
1912000
3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | - จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพช่วยเหลือ | 72000 | P |  |  | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
|  | ผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน 11 คนๆละ 500 บาท | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย
|  | จำนวน 12 เดือน | ปี 2565 | 27500
|  |  | หน้า 130 | คงเหลือ
44500
4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง | - จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 120000 | P |  |  | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| แห่งชาติ (สปสช.) | แห่งชาติระดับท้องถิ่นตำบลห้วยม้า ประจำปี | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย
|  | พ.ศ.2558 (ตามนัยประกาศคณะกรรมการหลัก | ปี 2565 | 120000
|  | ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลัก | หน้า 131
เกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องคืการบริหารส่วน
ตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
รวม | 4 โครงการ

## ยุทธ4ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
| แผนงานเคหะและชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | จ้างเหมาทำการฝั่งกลบขยะมูลผอย | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจ้างเหมา | 40000 | P |  |  | ที่เทกอง | สนง.ปลัด
| ณ สถานที่เทกองขยะมูลฝอย อบต.ห้วยม้า | ทำการฝั่งกลบขยะมูลผอย | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย |  |  | ขยะมูลฝอย
|  | ณ สถานที่เทกองขยะมูลฝอย อบต.ห้วยม้า | ปี 2565 | 28800 |  |  | อบต.ห้วยม้า
|  |  | หน้า 194 | โอนเพิ่ม 50,000
คงเหลือ 61,200
2 | โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอย | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ และ | 20000 |  |  | P | ที่เทกอง | สนง.ปลัด
| ในชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน | รายละเอียดตามโครงการ ฯ | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ขยะมูลฝอย
|  |  | ปี 2565 |  |  |  | อบต.ห้วยม้า
หน้า 194
รวม | 2 โครงการ |  | 60000 | 28800
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
| แผนงานการเกษตร | งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 10000 |  |  | P | หมู่ที่ 1-14 | สนง.ปลัด
| สิ่งแวดล้อม |  | ตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2565
หน้า 214
2 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 10000 |  |  | P | หมู่ที่ 1-14 | สนง.ปลัด
| ในแหล่งน้ำตำบลห้วยม้า |  | ตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2565
หน้า 215
3 | โครงการ/กิจกรรมว้นเฉลิมพระเกียรติ | - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 10000 |  |  | P | หมู่ที่ 1-14 | สนง.ปลัด
| และวันสำคัญต่างๆ | และในวันสำคัญต่างๆ | ตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2565
หน้า 214
รวม | 3 โครงการ |  | 60000
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
| แผนงานการเกษตร | งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | จ้างเหมาแผ้วถางลำเหมืองสาธารณะ | - เป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาแผ้วถางลำเหมือง | 30000 |  |  | P | หมู่ 1-14 | สนง.ปลัด
| ในตำบลห้วยม้า | สาธารณะในตำบลห้วยม้า | ตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2565
หน้า 213
2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน | - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต | 140000 |  |  | P | หมู่ที่ 1-14 | สนง.ปลัด
|  | ตำบลห้วยม้า ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 | ปี 2565
|  | หมู่ละ 10,000 บาท | หน้า 215
3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง | - เป็นค่าใข้จ่ายต่า ๆ ตามโครงการอนุรักษ์ ฯ | 10000 |  |  | P | อบต.ห้วยมา | สนง.ปลัด
| มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน |  | ตามข้อบัญญัติฯ
| ราชสุดา ฯ |  | ปี 2565
หน้า 214
รวม | 3 โครงการ |  | 180000 | 0
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการป้องกันไฟป่าและลดหมอกควัน | - เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น | 10000 | P |  |  | หมู่ที่ 1-14 | สนง.ปลัด
| ในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตร | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย
| ตำบลห้วยม้า ประจำปี 2565 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | ปี 2565 | 8540
|  |  | หน้า 155 | คงเหลือ 1,460 บ.
รวม | 1 โครงการ |  | 10000 | 8540

## ยุทธ5
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | เป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน | 102000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
| สถานศึกษา | ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ในระดับปฐมวัย อายุ 2-5 ปี อัตรา | ปี 2565
|  | คนละ 1,700 บาท/คน/ปี จำนวน 60 คน | หน้า 167
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | 45200 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
| สถานศึกษา | สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า
ในระดับปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
|  | 1. ค่าหนังสือเรียน | 8000
|  | 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน | 8000
|  | 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 12000
|  | 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 17200
ตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2565
หน้า 167
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก | 308700 | P |  |  | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
| สถานศึกษา | ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย
|  | อัตรามือละ 20 บาท/คน จำนวน 60 คน | ปี 2565 | 189083
|  | จำนวน 245 วัน | หน้า 167
4 | โครงการอาหารเสริม (นม) | - จ่ายเป็นอาหารเสริม (นม) | 122000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
| สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ตามข้อบัญญัติฯ
| อบต.ห้วยม้า |  | ปี 2565
หน้า 170
5 | โครงการอาหารเสริม (นม) | - จ่ายเป็นอาหารเสริม (นม) | 387000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
| สำหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ | สำหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | 1. โรงเรียนบ้านห้วยม้าฯ | ปี 2565
|  | 2. โรงเรียนปงฯ | หน้า 170
3. โรงเรียนวัดทุ่งล้อมฯ
4. โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ฯ
6 | โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 5000 |  |  | P | ศพด.อบต. | กองการศึกษา
| ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า | ประชุมผู้ปกครองนักเรียน | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า | ปี 2565
|  | อบต.ห้วยม้า | หน้า 168
7 | ค่าจ้างเหมาพาหนะ รถรับ-ส่ง เด็กเล็ก | - เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพาหนะ | 100000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
| และนักเรียน | รถรับ - ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | อบต.ห้วยม้า | ปี 2565
|  | 1. เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | หน้า 166
ตำบลห้วยม้า
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม้าฯ
3. นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งล้อมฯ
8 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - จ่ายเป็นค่าใช้จายในการดำเนินการ | 5000 | P |  |  | ศพด.อบต. | กองการศึกษา
|  | ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็น | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย |  |  | ห้วยม้า
|  | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อมดื่ม และ | ปี 2565 | 5000
|  | ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ตามรายละเอียดในโครงการ | หน้า 174
ระบุไว้
9 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น | 10000 |  |  | P | โรงเรียน | กองการศึกษา
| นักเรียน | ค่าวิทยากร ,อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | วัดทุ่งล้อมฯ
|  | วัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ เป็นต้น | ปี 2565
หน้า 168
10 | โครงการเยาวชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น | 10000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
|  | ค่าวิทยากร ,อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | วัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ เป็นต้น | ปี 2565
หน้า 174
11 | โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็ก | - เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ | 100000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
| นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส | มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็ก นักเรียน | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ในตำบลห้วยม้า | ปี 2565
หน้า 160
รวม | 11 โครงการ |  | 739000

## 5.เงินอุดหนุน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
12 | อุดหนุนอาหารโรงเรียนระดับประถม | จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน | 798000 | P | P |  | รร.บ้านห้วยม้า | กองการศึกษา
| ศึกษาภายในพื้นที่ | จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย | ผูกพัน |  | ร.ร.บ้านปง
| สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน | 1. โรงเรียนบ้านห้วยม้า ฯ | ปี 2565 | 423402 | 882 |  | ร.ร.วัดทุ่งล้อม
|  | 2. โรงเรียนบ้านปง ฯ | หน้า 172 | คงเหลือ |  |  | ร.ร.บ้านศรีสิทธิ์
|  | 3. โรงเรียนวัดทุ่งล้อม ฯ |  | 373716
4. โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ ฯ
13 | โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน | - อุดหนุนโรงเรียนาบ้านปง ฯ | 30000 |  |  | P | โรงเรียน | กองการศึกษา
| โรงเรียนบ้านปง ฯ | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | บ้านปง
ปี 2565
หน้า 171
14 | โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน | - อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) | 30000 |  |  | P | โรงเรียน | กองการศึกษา
| โรงเรียนบ้านห้วยม้า ฯ | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | บ้านห้วยม้า
ปี 2565
หน้า 171
15 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน | - อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งล้อม ฯ | 30000 |  |  | P | โรงเรียน | กองการศึกษา
| เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | วัดทุ่งล้อม
| โรงเรียนวัดทุ่งล้อมฯ |  | ปี 2565
หน้า 172
16 | โครงการนักเรียนดีศรี ม.ว. | - อุดหนุนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม | 30000 |  |  | P | โรงเรียน | กองการศึกษา
| โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนักเรียนดีศรี ม.ว. | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ห้วยม้า
|  |  | ปี 2565 |  |  |  | วิทยาคม
หน้า 173
17 | โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) | - อุดหนุนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม | 30000 |  |  | P | โรงเรียน | กองการศึกษา
|  | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ห้วยม้า
|  |  | ปี 2565 |  |  |  | วิทยาคม
หน้า 173
18 | โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา | - อุดหนุน กศน.อ.เมืองแพร่ (ศรช.ต.ห้วยม้า) | 10000 |  |  | P | กศน. | กองการศึกษา
| ประจำปี 2565 | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | อ.เมืองแพร่
| กศน.อ.เมืองแพร่ |  | ปี 2565
หน้า 175
19 | โครงการสนับสนุนกิจการสภาเด็กและ | - อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยม้า | 10000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
| เยาวชนตำบลห้วยม้า | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2565
หน้า 175
รวม | 19 โครงการ |  | 1198000 | 797118 | 882

## 5.2ศาสนา วัฒนธรรมก กีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการประเพณีแห่เทียนและถวาย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20000 |  |  | P | อิบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
| เทียนพรรษา | แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวัน | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | เข้าพรรษาของประชาชนตำบลห้วยม้า โดย | ปี 2565
|  | จ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ | หน้า 206
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสนาพิธี ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ฯลฯ
2 | โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 10000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
| ศาสนา (เข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึก) | ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฯ | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | สำหรับประชาชน ผู้สูงอายุตำบลห้วยม้า | ปี 2565
|  | โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร | หน้า 207
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ
3 | โครงการอนุรักษ์ภาษาล้านนา | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 10000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
|  | อนุรักษาภาษาล้านนา สำหรับเด็ก เยาวชน | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ประชาชนในตำบลห้วยม้า | ปี 2565
โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ
4 | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้านและ | - เป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล | 20000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองการศึกษา
| ศูนย์กีฬาตำบล | ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ เป็นต้น | ตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2565
หน้า 205
6 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยม้า | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม | 20000 |  |  | P | สภา | กองการศึกษา
| ตามโครงการประเพณีตานก๋วยสลาก | ตำบลห้วยม้า ตามโครงการ ฯ | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | วัฒนธรรม
|  |  | ปี 2565 |  |  |  | ตำบลห้วยม้า
หน้า 203
7 | อุดหนุนอำเภอเมืองแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเมืองแพร่ | 15000 |  |  | P | อำเภอ | อ.เมืองแพร่
| ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี | ตามโครงการ ฯ โดยแยกเป็น |  |  |  |  | เมืองแพร่
| เพื่อขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง | 1. งานประเพณีกิ๋นสลากหลวง | 5000
| ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ | 2. งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ ฯ | 5000
| พ.ศ. 2565 | 3. งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย | 5000
ศิริชัยศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่
8 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยม้า | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม | 10000 |  |  | P | สภา | กองการศึกษา
| ตามโครงการงานทำบุญพระธาตุม้าค้ำ | ตำบลห้วยม้า ตามโครงการ ฯ | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | วัฒนธรรม
|  |  | ปี 2565 |  |  |  | ตำบลห้วยม้า
หน้า 204
9 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยม้า | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม | 10000 |  |  | P | สภา | กองการศึกษา
| ตามโครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ | ตำบลห้วยม้า ตามโครงการ ฯ | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | วัฒนธรรม
|  |  | ปี 2565 |  |  |  | ตำบลห้วยม้า
หน้า 205
รวม | 9 โครงการ |  | 110000

## 6.แผนงานเคหะและชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | สายที่ 1 | 250000 |  |  | P | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ยาว 25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | ปี 2565
|  | 75.00 ตารางเมตร | หน้า 187
บริเวณบ้านนางใย บุญชุม ถึงบ้านนางใหม่ เย็นจิตร
เริ่มต้นพิกัด E 0631693, N 02014060
สิ้นสุดพิกัด E 0634097, N 0201533
สายที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 26.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
91.00 ตารางเมตร
บริเวณบ้านนางสายใจ เอกจิตร ถึงบ้านนายอนุสรณ์ แสนเสมอ
เริ่มต้นพิกัด E 0631656, N 02014072
สิ้นสุดพิกัด E 0631755, N 0201056
สายที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 36.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
126.00 ตารางเมตร
บริเวณบ้านนางละออก เอกจิตร
เริ่มต้นพิกัด E 0631599, N 02014086
สิ้นสุดพิกัด E 0631595, N 02014052
สายที่ 4 ขนาดกว้าง 3.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 48.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
153.00 ตารางเมตร
บริเวณบ้านนายนฤเบศ โสมศรี ถึงบ้าน นางพัลลภา ม้าชัย
เริ่มต้นพิกัด E 0631595, N 02014052
สิ้นสุดพิกัด E 0631864, N 02013920
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 250000 | P |  |  | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยม้า | ยาว 116.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย
|  | 464.00 ตารางเมตร | ปี 2565 | 249500
|  | สายทางบริเวณบ้านนายชัชวาลย์ ถึงศาลาหมู่บ้าน | หน้า 188 | คงเหลือ 500
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยม้า
เริ่มต้นพิกัด E 0632102, N 02013352
สิ้นสุดพิกัด E 063991, N 02013365
3 | โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยาง | สายที่ 1 | 250000 |  |  | P | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | ปี 2565
|  | 332.50 ตารางเมตร | หน้า 188
เริ่มต้นพิกัด E 0633751, N 02019792
สิ้นสุดพิกัด E 0633791, N 02013759
สายที่ 2
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 74.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
332.50 ตารางเมตร
เริ่มต้นพิกัด E 0633751, N 02019792
สิ้นสุดพิกัด E 0633791, N 02013759
4 | โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยาง | สายที่ 1 | 218700 |  |  | P | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | ปี 2565
|  | 564.00 ตารางเมตร | หน้า 189
เริ่มต้นพิกัด E 0631975, N 02013615
สิ้นสุดพิกัด E 0632158, N 02013571
5 | โครงการปรับปรุงผิวลูกรัง | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร | 31400 |  |  | P | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
| เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 | หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | 855.00 ตารางเมตร | ปี 2565
|  | เริ่มต้นพิกัด E 0633152, N 02011977 | หน้า 189
สิ้นสุดพิกัด E 0633267, N 02011798
6 | โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยาง | ช่วงที่ 1 | 250000 |  |  | P | หมู่ที่ 14 | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | ปี 2565
|  | 210.00 ตารางเมตร | หน้า 190
เริ่มต้นพิกัด E 0632130, N 023520
สิ้นสุดพิกัด E 062067, N 02013520
ช่วงที่ 2
ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 60.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
234.00 ตารางเมตร
เริ่มต้นพิกัด E 063061, N 0213560
สิ้นสุดพิกัด E 062006, N 0213375
7 | โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยาง | ช่วงที่ 1 | 259000 |  |  | P | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า | ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 35.00 เมตร | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | ปี 2565
|  | 133.00 ตารางเมตร | หน้า 190
เริ่มต้นพิกัด E 0632130, N 023520
สิ้นสุดพิกัด E 062067, N 02013520
ช่วงที่ 2
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
676.00 ตารางเมตร
เริ่มต้นพิกัด E 063061, N 02135326
สิ้นสุดพิกัด E 0634097, N 0201333
8 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 110000 |  |  | P | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตามข้อบัญญัติฯ
| หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 87.00 เมตร | ปี 2565
|  | หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | หน้า 191
305.00 ตร.ม.
เริ่มต้นพิกัด E 0633571, N 02015113
สิ้นสุดพิกัด E 0633478, N 02015271
9 | โครงการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 20000 |  |  | P | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| ด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 | บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า | ตามข้อบัญญัติฯ
| ตำบลห้วยม้า | เป็นค่า ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ | ปี 2565
|  | การจ่ายน้ำ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม | หน้า 193
และขยายสถานีสูบน้ำ ค่าจ้างพนักงาน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารจัดการสถานีสูบน้ำ
10 | โครงการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 235745 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | กองช่าง
| ด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 | อำเภอร้องกวาง | ตามข้อบัญญัติฯ
| ตำบลห้วยม้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า | ปี 2565
|  | ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ห้วยม้า | หน้า 193
ค่าติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที.ขนาด 150/5
แอมป์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย
11 | โครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 10 | ค่าก่อสร้างราวกันตก บริเวณลำเหมืองหลวง | 42000 |  |  | P | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
| ตำบลห้วยม้า | ข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | ขนาดสูง 0.60 เมตร ยว 5.00 เมตร | ปี 2565
|  | จำนวน 12 แผง | หน้า 191
12 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | 1180000 |  |  | P | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | อบต.ห้วยม้า
|  | ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร | ปี 2565
|  | หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. | หน้า 186
(ตามแบบแปลนและประมาณการที่
อบต.ห้วยม้ากำหนด)
รวม | 12 โครงการ |  | 3096845 | 249500

## 6.แผนงานอุตสาหกรรม
6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับผิดชอบ
หลัก
1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด | 252000 |  |  | P | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 | ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร | ตามข้อบัญญัติฯ
| ตำบลห้วยม้า | หนา 0.10 เมตร ยาว 117.00 เมตร | ปี 2565
|  | เริ่มต้นพิกัด E 0630753, N 02015008 | หน้า 208
สิ้นสุดพิกัด E 060572, N 02014584
2 | โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | ค่าวางท่อประปาหมู่บ้าน | 250000 |  |  | P | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| ตำบลห้วยม้า | ความยาว 372.00 เมตร | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | งานวางท่อ PVC Ø 4 นิ้ว | ปี 2565
|  | งานวางท่อ PVC Ø 1 นิ้ว | หน้า 192
เริ่มต้นพิกัด E 0630906, N 02014284
สิ้นสุดพิกัด E 0631242, N 02014287
3 | โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีต | - ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. | 250000 |  |  | P | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.60 เมตร | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | หนา 0.10 เมตร ยาว 183.00 เมตร | ปี 2565
|  | เริ่มต้นพิกัด E 0631955, N 02015329 | หน้า 209
สิ้นสุดพิกัด E 0631828, N 02015445
4 | โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีต | - ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล. | 250000 |  |  | P | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม้า | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.60 เมตร | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | หนา 0.10 เมตร ยาว 183.00 เมตร | ปี 2565
|  | พิกัด E 0631041, N 0214490 | หน้า 209
5 | โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีต | จุดที่ 1 งานก่อสร้างรางรินแบบไม่มีฝาปิด | 250000 |  |  | P | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก และวางท่อ หมู่ที่ 12 | สายลำเหมืองร่องเก้าอิ๊ด | ตามข้อบัญญัติฯ
| ตำบลห้วยม้า | ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.80 เมตร | ปี 2565
|  | หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 62.00 เมตร | หน้า 210
เริ่มต้นพิกัด E 0633987, N 02015326
สิ้นสุดพิกัด E 0634097, N 0201533
จุดที่ 2 งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลำเหมืองร่องเฮี้ยว
ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน
เริ่มต้นพิกัด E 0633987, N 02015326
สิ้นสุดพิกัด E 0634097, N 0201533
5 | โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง | ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 8 | 250000 |  |  | P | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม้า | ขนาดยาว 13.00 เมตร สูง 3.00 เมตร | ตามข้อบัญญัติฯ
|  | พิกัด E 0633433 N 02015389 | ปี 2565
|  | บริเวณหลังวัดพงชัย - โรงน้ำดื่มหมู่บ้าน | หน้า 211
6 | โครงการก่อสร้างฝารางรินส่งน้ำ | ขนาดกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร | 94000 |  |  | P | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า | ยาว 16.00 เมตร จำนวน 3 แห่ง | ตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2565
หน้า 211
7 | โครงการเปลี่ยนถังระบบประปาพร้อม | ค่าเปลี่ยนถังประปา (ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส) | 46000 |  |  | P | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| ปั้มน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม้า | และปั้มน้ำระบบประปา หมู่ที่ 4 | ตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2565
หน้า 192
รวม | 7 โครงการ |  | 1642000

## บัญชีครุภัณฑ์ไม่มีในโครงการ
รายงานผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ |  | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ/ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ประเภทครุภัณฑ์ | หลัก
1 | จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) | จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) | 11000 | P |  |  | สำนักปลัด | สนง.ปลัด
| จำนวน 2 หลัง | จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท | ตามข้อบัญญัติฯ | 10000 |  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน
|  | มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ | ปี 2565
|  | 1. แบบ 2 บาน | หน้า 141
2. มีมือจับชนิดบิด
3. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
4. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ
อุตสาหกรรม (มอก.)
2 | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย | 28500 |  |  | P | สำนักปลัด | สนง.ปลัด
| แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก | แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
| สำนักงาน | สำนักงาน จำนวน 5 ตัวๆ ละ 5.700 บาท | ปี 2565 |  |  |  | หรืออิเล็กทรอนิกส์
|  | คุณลักษณะพื้นฐานมีรายละเอียด | หน้า 142
เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ปี พ.ศ. 2564
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ |  | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ/ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ประเภทครุภัณฑ์ | หลัก
3 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 2500 | P |  |  | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
|  | 1. มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58 ซม. | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย |  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน
|  | สูง 98 ซม. ลึก 50 ซม. | ปี 2565 | 2500
|  | 2. เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ | หน้า 151
3. พนักพิงหลังและเบาะนั่งบุฟองน้ำและ
หุ้มด้วยหนังพีวีซี มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
4. เก้าอี้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
4 | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกรอง | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกรอง | 4500 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| จำนวน 1 ตัว | ขนาดกว้าง 123 ซม. ยาว 67.5 ซม. | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน
|  | สูง 75 ซม. | ปี 2565
หน้า 151
5 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One | - เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ | 23000 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | พื้นฐานกาจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
|  | ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ | ปี 2565
|  | ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 | หน้า 151
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ |  | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ/ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ประเภทครุภัณฑ์ | หลัก
6 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 2600 |  |  | P | อบต.ห้วยม้า | สนง.ปลัด
| (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
|  | - เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล | ปี 2565
|  | เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี พ.ศ. 2563 | หน้า 153
7 | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย | 28500 |  |  | P | สำนักปลัด | สนง.ปลัด
| แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก | แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
| สำนักงาน | สำนักงาน จำนวน 5 ตัวๆ ละ 5.700 บาท | ปี 2565 |  |  |  | หรืออิเล็กทรอนิกส์
|  | โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน | หน้า 142
- เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ปี พ.ศ. 2564
รวม | 7 รายการ |  | 54100 | 12500
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานคลัง
ลำดับ | ครุภัณฑ์ |  | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ/ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ประเภทครุภัณฑ์ | หลัก
1 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน | 5000 | P |  |  | กองคลัง | กองคลัง
| จำนวน 1 หลัง | จำนวน 1 หลัง 5,000 บาท | ตามข้อบัญญัติฯ | เบิกจ่าย |  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน
|  | โดยมีลักษณะ ดังนี้ | ปี 2565 | 5000
|  | - มีขนาดไม่น้อยกว่า 91.60 ซม. | หน้า 149
ยาว 45.80 ซม.
2 | จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับวางคอมพิวเตอร์ | โต๊ะทำงานสำหรับวางคอมพิวเตอร์ | 3000 |  |  | P | กองคลัง | กองคลัง
| จำนวน 2 ตัว | จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,500 บาท | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน
|  | โดยมีลักษณะ ดังนี้ | ปี 2565
|  | - มีขนาดไม่น้อยกว่า 1,200(W)x600(D) | หน้า 150
x 750(H) mm.
- หน้าโต๊ะเมลามีน
- มีช่องวาง CPU และถาดวางคีย์บอร์ด
- ขาเหล็ก
3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือ LED | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือ LED | 2600 |  |  | P | กองคลัง | กองคลัง
| ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
|  | 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน | ปี 2565 |  |  |  | หรืออิเล็กทรอนิกส์
|  | - เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ | หน้า 150
เศรษฐกิจและสังคม ปี พ.ศ. 2564
รวม | 3 รายการ |  | 10600 | 5000
3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ |  | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ/ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ประเภทครุภัณฑ์ | หลัก
1 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 5000 | P |  |  | อบต.ห้วยม้า | กองช่าง
|  | 1. มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58 ซม. | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน
|  | สูง 98 ซม. ลึก 50 ซม. | ปี 2565
|  | 2. เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ | หน้า 183
3. พนักพิงหลังและเบาะนั่งบุฟองน้ำและ
หุ้มด้วยหนังพีวีซี มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
4. เก้าอี้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
2 | จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต | เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง | 25000 |  |  | P | ห้องกองช่าง | กองช่าง
| จำนวน 1 เครื่อง | คุณลักษณะดังนี้ | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
|  | - ควบคุมความเร็วด้วยระบบไฟฟ้า | ปี 2565
|  | - กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1510 วัตต์ | หน้า 183
- อัตราเจาะกระแทกต่อนาที 730-1450
ครั้งต่อาที
- ขนาดเครื่อง (กว้าง X ยาว X สูง)
715 x 129 x 66 ซม.
- มีระบบ AVT หรือระบบป้องกันการสั่น
สะเทือนของเครื่อง
3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ |  | งบประมาณ |  |  |  | สถานที่ | หน่วยงาน
ที่ |  | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการ/ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ประเภทครุภัณฑ์ | หลัก
3 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน | 22000 |  |  | P | ห้องกองช่าง | กองช่าง
| จำนวน 1 เครื่อง | ประมวงผล จำนวน 1 เครื่อง | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
|  | เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน | ปี 2565
|  | บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ | หน้า 184
เดือนพฤษภาคม 2563
4 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง | 4000 |  |  | P | ห้องกองช่าง | กองช่าง
| ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | ตามข้อบัญญัติฯ |  |  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
|  | เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน | ปี 2565
|  | บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ | หน้า 185
เดือนพฤษภาคม 2563
รวม | 4 รายการ |  | 56000